## Gráfico
|  |  | Não | Sim | Em Progresso
|  |  | 4 | 23 | 3
|  |  | Ana | Gabe | Marcos | Murilo
|  |  | 3 | 5 | 4 | 18
|  | Não | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Em Progresso | 0 | 1 | 0 | 2
|  | Result atual | 0 | 3 | 0 | 4
Dias restantes para a entrega do jogo: | 0

## Determinações
Num. | Atividade | Prioridade | Risco | Observações | Responsável | Feita ou não? | Deadline | Dependente do que?
1 | Mapa (primeira fase) | Alta | Alto | Precisamos dessa parte do código para que o jogo fique 99% pronto, assim como muitos itens são dependentes dessa tarefa. | Gabe | Sim | NA
2 | Lógica dos itens | Baixa | Médio | Está no GDD. Seria interessante a gente colocar para seguir o que planejamos... (Adendo: o jogo está muito difícil. Sem itens vai ficar impossível de jogar) | Murilo | Sim | NA
3 | Efeitos sonoros | Média | Baixo | Não existe nenhum efeito sonoro criado ainda, e acredito que os mesmos sejam essenciais para que nós façamos algo bem bunitcho. | Murilo | Sim | NA
6 | Artes de cenários | Média | Alto | Sem arte um jogo não passa de um Atari da vida. | Marcos | Sim | NA
5 | Artes de itens | Baixa | Baixo | Novamente, está no GDD. Vamos tentar segui-lo o mais fielmente o possível. | Ana | Sim | NA
18 | Edição final para implementação | Média | Alto | As artes precisam ficar no formato e tamanho correto para implementação. | Marcos | Sim | NA
7 | Implementação da música no jogo | Média | Médio | As músicas já estão quase todas prontas... Faz parte da boniteza do jogo pra gente ganhar um 10 legal e um jogo legal pro nosso portfólio | Murilo | Sim | NA
8 | Pintura dos personagens | Alta | Médio | Boniteza! | Ana | Sim | NA
4 | Lógica do boss | Baixa | Médio | Bem, colocamos no GDD que haveria um boss. Vamos fazer uma primeira fase que termine! | Murilo | Em Progresso | 2014-11-27 | Ajuste na lógica de surgir/andar Enemy e salas
10 | Artes finais (menu) | Baixa | Médio | Ainda faltam telas de ajustes do jogo (som e efeitos sonoros ativados ou não, assim como modo debug.) | Marcos | Sim | NA
11 | Telas de menus | Baixa | Médio | É legal que o jogador tenha essa opção | Murilo | Sim | NA
12 | Músicas | Média | Médio | As músicas já estão quase todas prontas... Faz parte da boniteza do jogo pra gente ganhar um 10 legal e um jogo legal pro nosso portfólio | Murilo | Sim | NA
13 | Game Over | Alta | Alto | O que é um jogo sem game over? | Murilo | Sim | NA
14 | Finalização da GUI | Média | Baixo | A GUI só contém uma versão meio porca da life. É preciso melhorar e, depois da implementação dos itens, qual item está em hold | Murilo | Sim | NA
15 | Comandos em Android | Baixa | Baixo | A gente surpreenderia legal o professor! | Murilo | Sim | NA
16 | Implementação de efeitos sonoros | Média | Baixo | Não existe nenhum efeito sonoro criado ainda, e acredito que os mesmos sejam essenciais para que nós façamos algo bem bunitcho. | Murilo | Sim | NA
17 | Arte de life | Média | Baixo | Boniteza! | Marcos | Sim | NA
9 | Implementação de animações de personagens no código | Média | Alto | Boniteza de novo! Já fizemos um jogo com esse tipo de animação, nós podemos fazer melhor ainda! | Gabe | Não | 2014-11-26
19 | Música de boss | Baixa | Baixo | Apenas por boniteza mesmo | Murilo | Sim | NA
20 | Arte - Item de recover life | Média | Médio | O jogo tá tenso e vi que precisa de recover de life. Então pedi esse pastel pra Ana | Ana | Sim | NA
21 | Fases 2 e 3 | Baixa | Baixo | A prioridade é para que tenhamos pelo menos uma demo do jogo. As outras fases ficam pra depois | Gabe | Em Progresso | 2014-11-27
22 | Ajuste na lógica de surgir/andar Enemy e salas | Média | Alto | Com a adição de prédios, esse tipo de ajuste será necessário. Além disso, salas não podem liberar saída se ainda houver Enemy, e não podem voltar a ter Enemy | Murilo | Em Progresso | 2014-11-26
23 | Implementação de tela de crédito/intro | Média | Médio | Atividade rápida mas conta | Murilo | Sim | NA
24 | Implementação de artes de cenário | Média | Médio | Teremos já spares, mas não façamos o trabalho do Marcos de "inútil"! Sem arte um jogo não é nada, e precisamos da repsentação da Paulista! | Gabe | Sim | NA
25 | Ajuste de sons para personagens específicos | Baixa | Médio | Existe um tipo de efeito sonoro que é especifico pra Enemy girl. Vai depender da implementação da animação dela | Murilo | Não | 2014-11-27 | Implementação de animações de personagens no código
26 | Adição de sons para o boss | Baixa | Médio | O boss tem sons específicos | Murilo | Não | 2014-11-27 | Lógica do boss
27 | Objetos do cenário | Baixa | Médio | Como o GDD diz, o jogo possui lixeiras e valas do metrô... | Gabe | Não | 2014-11-26
28 | Apagar itens da tela quando mudar de sala | Média | Alto | Os itens não podem ficar na tela quando a gente muda de sala porque não é a mesma sala :P | Murilo | Sim | NA
28 | Implementação de música do boss | Média | Baixo | Agora que eu compus tem que ter | Murilo | Sim | NA
29 | Ajustes no que já foi feito dos inimigos | Média | Baixo | Policial anda mais rápido e rever delay de dano! | Murilo | Sim | NA

## Cronograma - Mês Final
Domingo |  | Segunda |  | Terça |  | Quarta |  | Quinta |  | Sexta |  | Sábado
9 | x | 10 | x | 11 | x | 12 | x | 13 | Reunião - Definições finais | 14 |  | 15 | Feriado
16 |  | 17 | Prova Física | 18 | Prova POO (Marcos) | 19 | Prova Cognição | 20 | Feriado | 21 | Feriado | 22 | Feriado
23 |  | 24 | Vista de prova de Física | 25 | Trabalho POO (Marcos) | 26 | N3 de Cognição | 27 | Prova Irapuan | 28 | ENTREGA DO JOGO! | 29 | Prova Alan - Entrega do site
Hoje